## 2018
Техніко-економічні показники
по Управлінню каналу Дніпро-Донбас за I півріччя 2018 року
№ п/п | Показники | Оди-ниці виміру | I півріччя 2018 року |  |  |  |  | факт.I півріччя 2017 р. | 2018р. до 2017 р.
|  |  | План | По звіту | Факт. фінанс. | % викон. | +, - |  | % викон. | +, -
1 | Капітальний ремонт | т. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Поточний ремонт по коштор. вартості | т.грн. | 2952 | 2952 | 2871.4 | 100 | 0 | 2796.2 | 105.5718 | 155.8
3 | Поточний ремонт по вартості матеріалів | т.грн. | 84.9 | 84.9 | 4.3 | 100 | 0 | 154.8 | 54.845 | -69.9
| в т.ч. по КПКВ 2407070 | т.грн. |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0
4 | Надходження по спецрахунку | т.грн. |  | 1438.8 |  |  | 1438.8 | 439.8 | 327.1487 | 999
5 | Нараховано доходів | т.грн. |  | 2291.7 |  |  | 2291.7 | 2240.9 | 102.2669 | 50.8
6 | Земляні роботи | т.м3 | 0.589 | 0.589 |  | 100 | 0 | 0.77 | 0 | -0.181
у т. ч.:
| розчистка колекторно-дренажної мережі | т.м3 | 0.424 | 0.424 |  | 100 | 0 | 0.3 | 0 | 0.124
7 | Технічне обслуговування та ремонт гідротехнічних споруд | шт. | 5 | 5 |  | 100 | 0 | 11 | 45.4545 | -6
8 | Покіс дамб та каналів | га | 95.35 | 95.35 |  | 100 | 0 | 77.16 | 123.5744 | 18.19
9 | Перекачка води | млн.м3 | 3.919 | 3.919 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.919
10 | Подача води водокористувачам | млн.м3 | 32.9 | 32.9 |  | 100 | 0 | 28.7 | 114.6341 | 4.2
11 | Використання бюджетних коштів | т.грн. | 20664.7 | 19838.6 | 20664.7 | 96.0024 | -826.1 | 18021 | 110.086 | 1817.6